## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 教育领域基础能力提升项目 |  |  | 项目编码 | 450000230420100038982
项目实施单位 |  | 201015001-广西艺术学院本级 |  |  | 主管部门 | 201-广西壮族自治区教育厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0 |  | 2000 | 2000 | 2000 | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 100
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | #DIV/0! |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 项目立项依据：为进一步提升学校办学实力，更好的培养专业型人才，建设民族艺术教育教学综合楼。 可行性和必要性：1、项目建设符合国家和地方政策的发展需求，得到政府的大力支持。2、项目建设是学校实现可持续发展的需要。 支持范围：广西壮族自治区人民政府办公厅批办件处理笺（编号：办件202251811） 。实施内容：新建一栋广西民族艺术教育教学综合楼，地下2层，地上11层，总建筑面积27902.89平方米，其中地上建筑面积22284.36平方米，地下建筑面积5618.53平方米。主要建设内容包括拆除工程、建筑工程、安装工程、给排水工程、电气工程、消防工程、智能化工程及相关附属配套设施等。
项目起始时间 |  | 2023 |  |  | 项目终止时间 | 2121
项目实施进度安排 |  | 1.2022年完成院建筑拆除，完成招标工作并开始施工建设。2.2023年完成基坑支护、地下室的施工。3.2024年3月15日完成西侧地下室顶板施工，2024年6月30日完成主体结构封顶，2024年10月30日完成竣工验收。4.2025年力争完成竣工结算，支付工程尾款。
年度绩效目标 |  | 在2023年度内，根据目标完成广西艺术学院创意人才培养试验实训大楼的结算审计工作、完成漓江画派艺术中心大楼的尾款拨付工作。
自评得分（满分100分） |  |  | 95 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 漓江画派艺术中心大楼完成相关尾款拨付工作 |  | ≥1项 | 10 | 1 | 10 | 在2023年11月30日完成拨付工作1项
|  |  | 创意人才培养实验实训大楼结算审减率 |  | ≥3% | 10 | 15.1 | 5 | 项目已审计完成，审减了2568.2万元 | 偏差原因：施工图设计变更，人工、材料的调差、预算审核是边做边审等 ; 改进措施：1.EPC项目应在初步设计后进行招投标；2.尽早对施工图进行预算审核及图纸会审；3.控制送审结算价不超合同价。
|  | 质量指标 | 漓江画派艺术中心大楼尾款支付率 |  | ＝100% | 5 | 100 | 5 | 在2023年11月30日前全额支付
|  |  | 创意人才培养实验实训大楼的结算审计工作完成率 |  | ＝100% | 5 | 100 | 5 | 已出具审计审核报告
|  | 时效指标 | 按计划完成 |  | 2023年12月底前 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 已于12月份支付完成
|  | 成本指标 | 工程成本 |  | ＝2000万元 | 10 | 2000 | 10 | 已于12月份支付完成
| 效益指标 | 社会效益 | 改善学校办学条件，推动广西美术发展 |  | 有效 | 15 | 达成预期指标 | 15 | 改善了办学条件，增加教室及实验室面积
|  | 可持续影响 | 进一步提升学校办学实力 |  | 有效 | 15 | 达成预期指标 | 15 | 提高创作科研环境条件
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生满意度 |  | ≥90% | 10 | 90 | 10 | 此次项目满意度问卷调查共回收调查问卷20份，其中有18份满意，2份不满意，即满意度=18/20*100%=90%