## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 广西一流学科建设项目 |  |  | 项目编码 | 450000210220177420525
项目实施单位 |  | 201015001-广西艺术学院本级 |  |  | 主管部门 | 201-广西壮族自治区教育厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 1000 |  | 0 | 1000 | 999.86 | 99.99%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  |  | 本级 | 1000.0 |  | 0.0 | 1000.0 | 999.86 | 99.99%
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
年度绩效目标 |  | 通过引进高层次人才6人，支持2大类科研项目研究，支持2间实验室建设，购置图书资源，开展高层次人才引育、科学研究、资源条件等项目建设，夯实学科团队建设，产出一批高水平科研创作成果，加快推进学校办学条件的改善，使得学科队伍建设水平进一步提升，科学研究与创作成果丰富，资源保障条件更加优化，学术氛围更加浓厚，服务社会能力进一步增强，学校综合实力明显提升。
自评得分（满分100分） |  |  | 99 |  | 预算执行（10分） | 9.9986
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 高层次人才引进 |  | ≥6人 | 5 | 6 | 5 | 引进高层次人才6人
|  |  | 实验室建设数量 |  | ≥2间 | 5 | 2 | 5 | 采购音乐舞蹈学、美术学科实验室所需教学设备
|  |  | 购置纸质图书 |  | ≥6000册 | 5 | 7674 | 5 | 总计购置纸质图书7674册。
|  |  | 资助科研项目大类 |  | ≥2类 | 5 | 3 | 4 | 资助中青年教师科研项目、著作出版、科研创作项目3大类 | 学校在建设过程中，根据学校学科建设的实际情况统筹建设资助相关科研项目。今后将提前谋划，科学合理地设置指标值。
|  | 质量指标 | 学科建设项目完成率 |  | ≥90% | 2.5 | 90 | 2.5 | 学科建设项目及经费使用率为90%。
|  |  | 实验室建设验收合格率 |  | ＝100% | 2.5 | 100 | 2.5 | 通过建设，学校多媒体教室及实验室硬件设备得到改善及提升
|  |  | 购置图书资料验收合格率 |  | ＝100% | 2.5 | 100 | 2.5 | 购置纸质图书均已完成验收及固定资产录入手续。
|  |  | 人才引进与学校学科发展目标符合率 |  | ＝100% | 2.5 | 100 | 2.5 | 对照申博基本条件，学校积极引进美术学、音乐与舞蹈学学科高层次人才，与学校学科发展目标相符合。
|  | 时效指标 | 任务完成时间 |  | 2024/12/31前日期 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 各项年度建设任务均在12月30日前完成。
|  | 成本指标 | 资助每个学科经费成本 |  | ＝500万元 | 10 | 500 | 10 | 按照上级要求美术学、音乐与舞蹈学学科分别资助500万元。
| 效益指标 | 社会效益 | 高校教师博士占比 |  | ≥15% | 30 | 17.74 | 30 | 学校现有博士学位的教师人数比例为17.74%。
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目受益人满意程度 |  | ≥90% | 10 | 91.54 | 10 | 满意度91.54=“很满意”73.08%*100分+“满意”23.08%*80分+“不满意3.85%”*0分
自评分析 | 全年目标完成情况 | 本年度引进和培育高层次人才6人，支持3大类科研项目研究，支持2间实验室建设，购置图书资源，开展高层次人才引育、科学研究、资源条件等项目建设，夯实学科团队建设，产出一批高水平科研创作成果，加快推进学校办学条件的改善，使得学科队伍建设水平进一步提升，科学研究与创作成果丰富，资源保障条件更加优化，学术氛围更加浓厚，服务社会能力进一步增强，学校综合实力明显提升。（一）产出情况分析1.数量指标。原计划资助科研项目大类不少于2类，实际完成3类；原计划高层次人才引进数量不少于6人，按计划完成6人；原计划完成实验室建设不少于2间，按计划已完成2个学科实验室建设；原计划购置纸质图书不少于5000册，实际完成7674册。以上数量指标绩效完成情况良好，已达目标值。自评得分合计19分。2.质量指标。原计划学科建设项目完成率大于等于90%，实际完成值为90%；实验室建设验收合格率、购置图书资料验收合格率、人才引进与学校学科发展目标符合率为100%，实际完成值为100%。以上数量指标绩效完成情况良好，已达目标值。自评得分合计10分。3.时效指标。原计划年度建设任务完成时间为2024年底，学校按照建设计划推进，各项年度建设任务均在12月30日前完成，自评得分10分。4.成本指标。原计划资助每个学科经费为500万元，在项目实施过程中，学校严格按照上级要求及财政下拨1000万元的经费额度，支持学校一流学科建设，已达目标值，自评得分10分。（二）效果情况分析社会效益指标。原计划高校教师博士比例大于或等于15%，实际比例值为17.74%。已达目标值，自评得分30分。（三）满意度情况分析服务对象满意度指标内容为项目受益人满意度，指标值大于等于90%。学校以问卷调查的形式对2024年一流学科建设项目情况满意度进行调查，调查对象为承担、参与2024年一流学科建设项目的美术学、音乐与舞蹈学以及行政职能部门（教辅）的教职工，总体满意度为91.54%。该项指标绩效情况良好，已达目标值，自评得分9分。（四）预算执行情况该项目预算执行率为99.99%，自评得分9.9分。
| 绩效目标偏离原因分析 | 本年度因年初测算完成值过低，“数量指标”中实际的资助科研项目大类与绩效目标相比偏离，今后将加强整改，科学合理地制定指标值。
| 整改措施及建议 | 1.合理制定绩效目标值。按照学校实际建设情况，提前谋划，科学合理地设置指标值。2.全面做好经费使用的计划和安排，做好经费使用预案，确保经费执行情况良好，按期完成目标值。
| 其他需说明问题 | 无