## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 教育领域基础能力提升项目 |  |  | 项目编码 | 450000230420100038982
项目实施单位 |  | 201015001-广西艺术学院本级 |  |  | 主管部门 | 201-广西壮族自治区教育厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 4000 |  | 0 | 4000 | 3046.3007 | 76.16%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  |  | 本级 | 4000.0 |  | 0.0 | 4000.0 | 3046.3007 | 76.16%
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
年度绩效目标 |  | 2024年度内，通过现场实际施工工作，达到工程主体封顶。
自评得分（满分100分） |  |  | 95.24 |  | 预算执行（10分） | 7.6158
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 基建工程建设面积 |  | ≥27902.89平方米 | 20 | 27902.89 | 20 | 完成指标，主体封顶，进入装修施工
|  | 质量指标 | 基建工程验收合格率 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 完成指标，工程部位验收验收合格及主体封顶并验收合格
|  | 时效指标 | 工程进度达标率 |  | ≥80% | 10 | 85 | 10 | 完成指标，主体封顶，进入装修施工
|  | 成本指标 | 工程成本 |  | ＝4000万元 | 10 | 3046.3 | 7.62 | 基坑支护施工工期延长，导致总工期顺延，进度款未能按计划进行支付。 | 基坑支护施工工期延长，导致总工期顺延，进度款未能按计划进行支付。
| 效益指标 | 社会效益 | 基础设施综合利用率 |  | ＝100% | 15 | 100 | 15 | 完成指标
|  |  | 工程设计功能实现率 |  | ＝100% | 15 | 100 | 15 | 完成指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 基建完工后使用者满意度 |  | ≥90% | 10 | 90 | 10 | 此次项目满意度问卷调查共回收调查问卷20份，其中有18份满意，2份不满意，即满意度=18/20*100%=90%
自评分析 | 全年目标完成情况 | 我校2024年获得教育领域基础能力提升专项资金4000万元。全部用于广西艺术学院民族艺术教育教学综合楼建设，包括工程费、工程建设其他费等，做到专款专用。现就项目绩效指标完成情况做以下分析：（一）产出指标情况分析1、数量指标：基建工程建筑面积27902.89平方米，经公开招标于2022年12月2日与施工单位签订施工合同，2022年12月26日正式开工建设，截止2024年底完成主体封顶，进入装修施工，指标得分20分。2、质量指标：基建工程验收合格率为100%，工程主体验收合格，指标得分10分。3、时效指标：工程进度达标率≥80%，2024年度完成主体封顶，目前正在进行室内装修施工，工程进度达标率约为85%，指标得分10分。4、成本指标：工程成本4000万元，专款专用，工程费及工程建设其他费共支出3046.30万元，指标得分7.62分。 （二）效益指标情况分析项目完成后，工程设计功能实现率及基础设施综合利用率都能达到100%，使学校进一步提升办学实力，指标得分30分。 （三）满意度情况分析受益师学满意度≥90%。经民族艺术教育教学综合楼建设指挥部办公室对学校师生进行满意度调查问卷，样本量 20份，其中18份对施工项目整体满意度是满意，90%师生对本工程建设表示满意，对综合楼的建设及学校的发展给予高度支持，指标得分10分。 （四）预算执行情况 由于基坑支护施工工期延长，使得总进度工期往后进行了顺延，进度款未能按计划进行支付，预算执行率为76.2%。
| 绩效目标偏离原因分析 | 由于受前期地质条件复杂，建设场地狭小，周边原有建筑离项目基坑太近等因素的影响，导致基坑支护施工工期延长，使得总进度工期往后进行了顺延。
| 整改措施及建议 | 现阶段正在进行室内外装修，在此过程尽量减少变更，优化施工方法，提前谋划材料设备供应时间，预判可能影响进度的垂直运输、交叉施工等因素，同时加强各参建单位的紧密配合，才能保证施工按时按质按量的完成。
| 其他需说明问题 | 无